## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 274
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
E1-H1-1 | Registro digital de patente + fotos (guardia de acceso) | 50 | Sprint 1
E1-H2-2 | Validación documentación y creación OT (recepcionista)
E1-H3-3 | Panel en tiempo real + asignación mecánicos (jefe taller)
E1-H4-4 | Confirmación devolución vehículo prestado (ventas)
E1-H5-5 | Registro entrega/devolución de llaves (encargado llaves)
E2-H1-1 | Creación, edición y permisos de perfiles (administrador) | 52 | Sprint 2
E2-H2-2 | Acceso restringido a OT + registro de avances (mecánico)
E2-H3-3 | Reportes regionales consolidados (coordinador zona)
E2-H4-4 | Registro de entrega piezas + control stock (asistente repuestos)
E2-H5-5 | Reportes de cumplimiento políticas (supervisor zonal)
E3-H1-1 | Pausa y reanudación con motivo (mecánico) | 55 | Sprint 3
E3-H2-2 | Panel de pausas activas (jefe taller)
E3-H3-3 | Alertas por exceso de pausas (supervisor de flotas)
E3-H4-4 | Configuración tiempos máximos de pausa (admin)
E4-H1-1 | Subir fotos de fallas en ruta (chofer) | 57 | Sprint 4
E4-H2-2 | Adjuntar fotos antes/después (mecánico)
E4-H3-3 | Consulta informes/documentos (jefe taller)
E4-H4-4 | Adjuntar facturas/comprobantes (asistente repuestos)
E4-H5-5 | Digitalizar control de llaves/docs (encargado)
E5-H1-1 | Reportes automáticos semanales (supervisor zonal) | 60 | Sprint 5
E5-H2-2 | Notificación de vehículo listo (chofer)
E5-H3-3 | Alertas por exceso de permanencia (jefe taller)
E5-H4-4 | Reporte mensual consolidado (coordinador zona)
E5-H5-5 | Configuración de reportes diarios/auditoría (admin)