## Slide 1
ROADMAP PROYECTO PEPSICO
Mes 1 (Agosto) – Inicio
  Definición de roles Scrum.
  Creación de la visión y alcance inicial.
  Identificación de stakeholders.
  Product Backlog inicial (épicas).
Mes 2 (Septiembre) – Planificación
  Historias de usuario + criterios de aceptación.
  Roadmap detallado.
  User Story Mapping e Impact Mapping.
  Matriz de riesgos.
Mes 3 (Octubre) – Desarrollo
  Programación del prototipo avanzado.
  Implementación de E2 (Perfiles de usuario) y E1 (Registro de vehículos).
  Diseño de interfaz validado con cliente.
  Pruebas internas.
Mes 4 (Noviembre) – Cierre
  Implementación de E3 (Pausas), E4 (Documentos), E5 (Notificaciones).
  Integración completa del prototipo.
  Validación con cliente.
  Entrega final + presentación.
Mes 1 – Agosto (Inicio y Organización)
Duración: 01/08 – 31/08
  01/08 – 07/08 → Definición de roles Scrum (Scrum Master, PO, Dev Team).
  08/08 – 14/08 → Creación de la visión del proyecto y alcance inicial.
  15/08 – 21/08 → Identificación de stakeholders y definición de épicas.
  22/08 – 31/08 → Elaboración del backlog inicial + formación del equipo de trabajo.
Mes 2 – Septiembre (Planificación Detallada)
Duración: 01/09 – 30/09
  01/09 – 07/09 → Redacción de Historias de Usuario con criterios de aceptación.
  08/09 – 14/09 → Creación del User Story Mapping (flujo de valor).
  15/09 – 21/09 → Desarrollo de Impact Mapping (objetivos vs actores).
  22/09 – 26/09 → Construcción de la matriz de riesgos.
  27/09 – 30/09 → Elaboración del Roadmap detallado y priorización con planning poker.
Mes 3 – Octubre (Desarrollo y Prototipo Avanzado)
Duración: 01/10 – 31/10
  Sprint 1 (01/10 – 14/10):
    Implementación de Épica 2.5 (Perfiles de usuario).
    Prototipo inicial de login, permisos y gestión de perfiles.
  Sprint 2 (15/10 – 28/10):
    Implementación de Épica 1.1 (Registro de ingreso de vehículos).
    Funcionalidad de registro de patente, OT y asignación de mecánicos.
  29/10 – 31/10:
    Revisión de avances con feedback del cliente.
    Ajustes y mejoras en diseño de interfaz.
Mes 4 – Noviembre (Cierre y Entrega Final)
Duración: 01/11 – 30/11
  Sprint 3 (01/11 – 14/11):
    Implementación de Épica 3.3 (Gestión de pausas).
    Implementación de Épica 4.4 (Subida de documentos, fotos e informes).
  Sprint 4 (15/11 – 28/11):
    Implementación de Épica 5.9 (Notificaciones y reportes automáticos).
    Pruebas integrales del sistema.
  29/11 – 30/11:
    Preparación de la presentación final.
    Entrega oficial del prototipo funcional.