## Hoja 1
Rol / Usuario | Tareas | User Activity | Release 1 | Release 2 | Release 3
Guardia de acceso | Identificar vehículo/persona | Acceso y Control de Vehículos | Escaneo de patente / código QR | Validación automática con lista autorizada | Integración con biometría o credenciales NFC
| Validar acceso |  | Registro de hora de ingreso | Generar alertas por intentos no autorizados | Reportes de tráfico en tiempo real
| Registrar ingreso/salida |  | Registro inicial de ingreso/salida | — | —
Recepcionista de vehículos | Validar documentación técnica | Registro y Validación de Ingresos | Carga de documentos básicos (seguro, revisión técnica) | Validación automática de vigencia de documentos | Integración con sistemas externos (SAP básico)
| Crear orden de trabajo inicial |  | Generación de OT con datos de ingreso | Control de duplicados de OT | Reportes de ingresos por día/semana
Mecánico de flota | Registrar estado de reparación | Gestión de Reparaciones | Cambio de estado OT: En proceso / Finalizada | Pausa y reanudación con motivo | Estadísticas de productividad por mecánico
| Subir fotos y observaciones |  | Adjuntar evidencia (antes/después) | Validación obligatoria de fotos | Reporte de calidad de reparaciones
Jefe de taller | Asignar mecánicos | Gestión y Supervisión de Taller | Vista de vehículos en patio | Reasignación de mecánicos en tiempo real | Indicadores de carga de trabajo por mecánico
| Controlar stock básico |  | Registro manual de repuestos entregados | Integración con módulo de repuestos | Reporte de consumo de insumos
Coordinador de zona | Consolidar reportes regionales | Supervisión Regional | Acceso a reportes básicos por taller | Consolidación automática semanal | Comparativas regionales de costos y tiempos
Supervisor de flota | Monitorear cumplimiento de políticas | Supervisión Global | Reportes diarios de ingresos y salidas | Alertas de exceso de tiempo en taller | Reportes automáticos mensuales de desempeño
Asistente de repuestos | Entregar insumos | Gestión de Repuestos | Registro de entrega por vehículo | Control de inventario en tiempo real | Reportes de faltantes y reposición
Encargado de llaves/documentos | Controlar llaves | Gestión Documental | Registro manual de entrega y devolución | Asociar llaves a expediente digital del vehículo | Reporte histórico de movimientos de llaves
Chofer | Reportar llegada | Interacción de Chofer | Registro de llegada con patente | Reporte de fallas al ingreso | Notificación automática de vehículo listo
| Recibir notificación de retiro |  | Confirmación digital de ingreso | Aviso de avances de reparación | Aviso automático de retiro con hora y ubicación