## Hoja1
ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
R1 | Técnico | Fallo en la integración de registro digital de vehículos (fotos, patentes) | Media | Alta | Alto | Probar módulos por separado y usar servicios en la nube estables | Volver al registro manual temporalmente y subir datos luego
R2 | Operacional | Errores en la validación de documentación técnica por parte de recepcionistas | Alta | Media | Alto | Entrenar usuarios y validar con formularios guiados | Supervisión manual de jefes de taller mientras se estabiliza
R3 | Seguridad | Acceso indebido a información sensible por perfiles mal configurados | Media | Alta | Alto | Revisar permisos en pruebas y aplicar autenticación multifactor | Bloquear cuentas afectadas y auditar accesos
R4 | Recursos Humanos | Resistencia al cambio por parte de mecánicos y supervisores | Alta | Media | Alto | Capacitación previa y pilotos controlados | Asignar un referente que apoye en terreno
R5 | Técnico | Fallo en la subida de fotos o informes al sistema | Media | Media | Medio | Validar tamaño de archivos y compresión automática | Habilitar canal alternativo de carga (correo o drive interno)
R6 | Procesos | Exceso de pausas no justificadas en las reparaciones | Alta | Media | Alto | Parametrizar motivos obligatorios y alertas al jefe de taller | Revisión semanal de pausas con comité técnico
R7 | Operacional | Reportes automáticos con datos incompletos o inconsistentes | Media | Alta | Alto | Pruebas de consistencia de datos y QA antes de despliegue | Generar reportes manuales mientras se corrige
R8 | Tiempo/Plazos | Retraso en la entrega de módulos clave (perfiles o notificaciones) | Media | Alta | Alto | Planificación incremental con sprints realistas | Repriorizar backlog y liberar funcionalidades críticas primero
R9 | Usuario/Adopción | Supervisores o coordinadores no leen notificaciones enviadas | Alta | Media | Alto | Habilitar alertas en múltiples canales (app, correo, SMS) | Escalamiento de alertas a otro rol de respaldo
R10 | Financiero | Sobrecosto en el desarrollo por requerimientos no considerados (ej. más roles o reportes) | Media | Alta | Alto | Definir alcance detallado y congelar requisitos | Solicitar aprobación de presupuesto extra al comité
R11 | Legal | Fotos o documentos sensibles subidos sin consentimiento adecuado | Baja | Alta | Medio | Incluir cláusulas de autorización y anonimización de datos | Bloquear archivos conflictivos y notificar al área legal
R12 | Continuidad | Caída del sistema en horarios críticos (recepción de vehículos) | Baja | Muy Alta | Alto | Infraestructura en la nube con redundancia | Activar plan B: registro en hojas locales sincronizadas después
R13 | Operacional | Saturación del personal de recepción en horas punta | Alta | Media | Alto | Distribuir turnos y habilitar registro rápido con QR | Habilitar ingreso manual temporal y digitalización posterior
R14 | Operacional | Baja calidad de datos ingresados (patentes mal escritas, documentos incompletos) | Alta | Media | Alto | Validaciones automáticas y campos obligatorios | Corrección manual posterior por administrativo designado
R15 | Operacional | Fallo en la asignación automática de mecánicos | Media | Media | Medio | Pruebas de asignación antes de producción | Asignación manual mientras se corrige el sistema
R16 | Técnico | Errores en la interoperabilidad con sistemas externos (ej. ERP, inventario) | Media | Alta | Alto | APIs documentadas y pruebas de integración | Procesos manuales de carga/descarga de datos mientras se soluciona
R17 | Técnico | Pérdida de información por caída del servidor o falta de backup | Baja | Muy Alta | Alto | Respaldos automáticos diarios en la nube | Restauración con última copia de seguridad
R18 | Técnico | Lentitud del sistema en horarios de alta carga | Alta | Media | Alto | Optimización de base de datos y pruebas de stress | Escalar infraestructura temporalmente (autoescalado cloud)
R19 | Seguridad | Acceso de un ex-empleado con credenciales activas | Media | Alta | Alto | Políticas de baja inmediata en RRHH y auditoría periódica | Desactivar accesos y revisar movimientos en sistema
R20 | Seguridad | Uso indebido de fotos o documentos personales de clientes | Baja | Alta | Medio | Política de privacidad y control de permisos | Notificación a cliente afectado + borrado inmediato
R21 | Financiero | Costos imprevistos en licencias de software adicionales | Media | Media | Medio | Revisión temprana de licencias necesarias | Reasignar presupuesto de otros ítems menores
R22 | Financiero | Penalización por incumplimiento de plazos de entrega al cliente final | Media | Alta | Alto | Monitoreo semanal del avance del proyecto | Negociación con cliente para extender plazos
R23 | Financiero | Aumento en el costo de infraestructura en la nube por sobreuso | Alta | Media | Alto | Monitorear consumo y establecer límites | Ajustar configuración a planes más económicos
R24 | Legal | Incumplimiento de normativas de protección de datos (ej. Ley de Habeas Data) | Media | Alta | Alto | Cumplimiento normativo y asesoría legal previa | Suspender recolección de datos sensibles hasta regularización
R25 | Legal | Falta de contratos formales con proveedores externos de software | Baja | Alta | Medio | Formalizar acuerdos antes de usar servicios | Cambiar a proveedores con contratos validados
R26 | Tiempo/Plazos | Cambios frecuentes en los requerimientos del cliente | Alta | Alta | Muy Alto | Establecer control de cambios con comité | Replanificar entregas ajustando backlog
R27 | Tiempo/Plazos | Retraso en la capacitación de los usuarios finales | Media | Media | Medio | Programar capacitaciones escalonadas y grabadas | Extender fase de soporte inicial
R28 | Usuario/Adopción | Baja adopción de la plataforma por parte de supervisores | Alta | Alta | Muy Alto | Incentivar uso con métricas y reportes obligatorios | Soporte en terreno y monitoreo de adopción
R29 | Usuario/Adopción | Usuarios finales olvidan credenciales constantemente | Alta | Media | Alto | Implementar recuperación de clave vía correo/SMS | Mesa de ayuda dedicada
R30 | Recursos Humanos | Falta de disponibilidad de expertos clave en etapas críticas | Media | Alta | Alto | Planificar disponibilidad y reemplazos | Reasignar tareas a personal alternativo